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                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                                                                             Руководитель

                                                                                                                                                                                                       Управления Федерального казначейства

                                                                                                                                                                                                         по Ямало-Ненецкому автономному                         

                                                                                                                                                                                                                округу
                                                                                                                                                                                                                 ______________В.С. Селиверстова
                                                                                                                                                                                                                  01 февраля  2010 г.

ОТЧЕТ 

о выполнении Плана Управления Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу по исполнению  Плана мероприятий по реализации стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009-2011 годы   

	№ п/п
	Страте-гическая цель
	Результат на 01.01.2011
	Мероприятия, реализуемые Управлением Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу:

	
	
	
	2009
	
	

	
	
	
	Основные мероприятия
	Порядок реализации
	Фактическое исполнение
	
	

	1
	Совершен-ствование системы бюджетных платежей
	Совершенство-вание системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирова-ния системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства
	Изучение и внедрение нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП.
(отв. – Торбина Н.Б.)                                
	Изучение изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета».

(отв. –Тарануха Т.В., Сердюкова Л.Н., Коломоец С.П.)
	Сентябрь 2009 г., с 01.10.2009 приказ ФК от 14.09.2009 № 210
	
	

	
	
	
	
	Тестирование прикладного программного обеспечения в целях реализации приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44» после доработки программного обеспечения, внедрение в опытную и промышленную эксплуатации, согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
(отв. – Чистофат Н.Б.)
	Сентябрь-декабрь
	
	

	
	
	
	
	Изучение и применение методических указаний обслуживания органов Федерального казначейства в системе БЭСП.
(отв. – Сердюкова Л.Н., Тарануха Т.В., Коломоец С.П.)
	Ноябрь 2009 г.
	
	

	
	
	
	
	Изучение приказа Федерального казначейства  «Об утверждении порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».

(отв. – Тарануха Т.В., Сердюкова Л.Н.)
	Сентябрь 2009 г.
	
	

	
	
	
	
	Тестирование и внедрение ППО в части реализации порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета и организации работы по нему согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	
	
	

	
	
	
	
	Внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».
(отв. – Торбина Н.Б.)
	Не поступал из ФК в 2009 году
	
	

	
	
	
	Подключение УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу  к системе БЭСП.

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	Тестирование и внедрение в опытную эксплуатацию ППО в части обеспечения возможности работы в системе БЭСП с формированием платежных поручений с видом платежа «срочно» согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».

(отв. – Чистофат Н.Б., Сердюкова Л.Н, Коломоец С.П..)
	               Ноябрь
	
	

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП в УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу. 
(отв. – Чистофат Н.Б., Сердюкова Л.Н., Коломоец С.П.)
	Декабрь
	
	

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег.

	Проведение работы по подготовке к переходу на обеспечение получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт.
(отв. – Торбина Н.Б.)
	Изучение результатов эксперимента Федерального казначейства по обеспечению получателей средств федерального бюджета наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых/кредитовых) банковских карт.

(отв. – Тарануха Т.В.)
	Результаты эксперимента в 2009 году не доводились
	
	

	
	
	
	
	Проведение разъяснительной и пропагандистской работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов и необходимости минимизации наличного денежного обращения, путем применения банковских карт, в том числе для осуществления хозяйственных расходов получателей средств через банковские карты физических лиц.

(отв. – Тарануха Т.В.,  руководители Отделений)
	Проводилась в течение 2009 года
	
	

	
	
	
	
	Представление отчета «Сведения об объемах средств федерального бюджета, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений» в Федеральное казначейство».

(отв. – Тарануха Т.В., руководители Отделений)
	Июль

Октябрь


	
	

	
	
	
	
	Анализ данных отчета «Сведения об объемах средств федерального бюджета, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников получателей средств федерального бюджета и их структурных (обособленных) подразделений».

(отв. – Тарануха Т.В., руководители Отделений.)
	Июль

Октябрь


	
	

	2
	Прозрачно-сть и доступно-сть информа-ции о состоянии обществен-ных финансов
	Пользователям предоставляется необходимая информация.
	Работа по порядку предоставления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.

 (отв. – Торбина Н.Б.)
	Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок предоставления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.
(отв. – Горшанова И.С., Коломоец С.П., Сердюкова Л.Н., Тарануха Т.В.)
	Не доводился в 2009 году
	
	

	
	
	
	Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Управления Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу с внешними пользователями.

(отв. – Горшанова И.С.)
	Разработка, согласование и утверждение соглашения между УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу и ТУ Росфиннадзора в Ямало-Ненецком автономном округе об информационном взаимодействии.

(отв. – Горшанова И.С.)
	03.08.2009 внесены изменения в Соглашение от 26.04.2007
	
	

	
	
	Модернизация официального Интернет сайта Управления
	Приведение содержания официального Интернет сайта УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	Мониторинг размещаемой информации и внесение предложений по оптимизации

(отв. – Чистофат Н.Б., Жуков К.В.)


	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Приведение содержания раздела «Обращения граждан» официального Интернет сайта  УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу в соответствие необходимым требованиям.

(отв. – Чистофат Н.Б., Кузнецов Д.С., Жуков К.В.)
	Декабрь
	
	

	
	
	
	
	Организация работы на Интернет сайте в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

(отв. – Чистофат Н.Б., Жуков К.В.)
	Модернизация Интернет-сайта на основании приказа от 23.12.2009          № 192п
	
	

	3
	Электрон-ное казначейс-тво
	Внедрен электронный документообо-рот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками 
бюджетного процесса, имеющими
 техническую возможность, а

также в системе Федерального казначейства
	Перевод клиентов УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу и Отделений на обмен документами с использованием системы электронного документооборота (СЭД).

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	Подготовка пакета документов для распорядителей и получателей, которым открыты лицевые счета в УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу и Отделениях и обеспечение технической возможности для обмена документами по СЭД, а также для новых распорядителей,  получателей.

(отв. – Тарануха Т.В., руководители Отделений)
	В течение года по мере открытия л/счетов УБП
	
	 

	
	
	
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу.
(отв. – Чистофат Н.Б.)
	Внедрение АРМ СЭД согласно планам.

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Сбор данных от Отделений УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в Отделениях. 

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	Еженедельно
	
	

	
	
	
	
	Отчет о выполнении плана УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу  по установке АРМ СЭД.

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	Ноябрь
	
	

	
	
	
	Создание системы видеоконференцсвязи Казначейства России.

(отв. - Чистофат Н.Б.)
	Реализация государственного контракта: установка оборудования видеоконференцсвязи
	Введена в эксплуатацию  приказ от 30.11.2009          № 183п
	
	

	
	
	
	Обеспечение приема отчетности отделений УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу в электронном виде.

(отв. – Торбина Н.Б.)
	Обеспечение приема отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи.

(отв. – Горшанова И.С., Чистофат Н.Б., Желнин В.С.)
	С 16.11.2009
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение приема отчетности без бумажного носителя.

(отв. – Горшанова И.С., Чистофат Н.Б., Желнин В.С.)
	С 01.12.2009
	
	

	4
	Разработка и внедрение админис-тративных регламен-тов 
	Административ-ные регламенты применяются в УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу  и Отделениях.
	Изучение проектов и внедрение административных регламентов Федерального казначейства по исполнению государственной функции по:

(отв. – Селиверстова В.С., Торбина Н.Б.) 
	Ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.

(отв. –Тарануха Т.В., Коломоец С.П.)
	Изучен 16.05.2009
	
	

	
	
	
	
	Доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов  финансирования до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.

(отв. – Тарануха Т.В.)
	Изучен ноябрь 2009 г.
	
	

	
	
	
	
	Учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

(отв. – Коломоец С.П.)
	В 2009 году не доводился
	
	

	
	
	
	
	Санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета.
(отв. – Тарануха Т.В.)
	В 2009 году не доводился
	
	

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н.
(отв. – Торбина Н.Б.)
	Изучение приказа Федерального казначейства «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства», утверждение приказа УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу.
(отв. – Тарануха Т.В.)
	Апрель 2009 года
	
	

	
	
	
	
	Изучение приказа Федерального казначейства «О взаимодействии подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при осуществлении возвратов ошибочно поступающих исполнительных документов», утверждение приказа УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

(отв. – Тарануха Т.В.)
	В 2009 году не доводился
	
	

	
	
	
	Внесение изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов.

(отв. – Торбина Н.Б.)
	Работа с проектом приказа Минфина России «О внесении изменений в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов». Подготовка предложений к проекту Административного регламента.
                                           (отв. – Тарануха Т.В.)
	Июнь-август 2009 г.
	
	

	
	
	
	
	Внедрение изменений и дополнений к Административному регламенту Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов.
                                          (отв. – Тарануха Т.В.)
	
	
	

	5
	Кассовое обслужи-вание государст-венных внебюдже-тных фондов
	
	Подготовка к переходу на кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов.

(отв. – Селиверстова В.С., Торбина Н.Б.)
	Изучение приказов о кассовом обслуживании исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.

(отв. – Сердюкова Л.Н., Тарануха т.В. , Коломоец С.П.)
	В 2009 году не доводился
	
	

	6
	Завершение проекта «Модерни-зация казначейс-кой системы Российской Федера-ции»


	
	Внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК).
(отв. – Чистофат Н.Б. )
	Подготовка помещений серверных в соответствии с требованиями поставщика оборудования

(отв. – Чистофат Н.Б., Желнин В.С.)
	Отчет о готовности помещений  № 90-07-13/3132 от 16.09.2009
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение установки серверного оборудования в помещениях серверных АС ФК.

(отв. – Чистофат Н.Б., Желнин В.С.)
	Сентябрь
	
	

	
	
	
	
	Изучение  результатов внедрения АС ФК в пилотных регионах, подготовка к внедрению.

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	В течение года
	
	

	
	
	
	
	Обучение базовым компьютерным навыкам функциональных 

специалистов.

(отв. – Чистофат Н.Б.)
	  Апрель-май
	
	

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС).
(отв. – Селиверстова В.С.)
	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу и Отделений

(отв. – Желнин В.С., Чистофат Н.Б., руководители Отделений)
	В  течение года
	
	

	7
	Концепция безопасно-сти Казначей-ства России
	
	Изучение и внедрение Концепции безопасности Казначейства России.

(отв. – Селиверстова В.С.)

	Изучение утвержденной Федеральным казначейством Концепции и плана мероприятий по ее внедрению. 

(отв. – Желнин В.С.)
	В 2009 году не поступала из ФК
	
	

	8
	Монито-ринг функцио-нальной деятельно-сти Казначей-ства России
	
	Внедрение системы мониторинга функциональной деятельности УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу.
(отв. – Селиверстова В.С., Торбина Н.Б.)
	Изучение приказа Федерального казначейства «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства».

(отв. – Селиверстова В.С., Торбина Н.Б.)
	По мере получения
	
	

	
	
	
	Предоставление Федеральному казначейству оперативной  информации.

(отв. – Торбина Н.Б.)
	Представление информации в Федеральное казначейство в соответствии с порядком сбора оперативной отчетности.

(отв. – Горшанова И.С., Тарануха Т.В., Коломоец С.П.)

	По мере запроса, ежедневно
	
	

	9
	Технологи-ческая регламен-тация
	Внедрены технологические регламенты. 
	Внедрение технологических регламентов и изменений к ним.

(отв. – Селиверстова В.С., Торбина Н.Б.)
	Изучение и внедрение Технологических регламентов и изменений к Технологическим регламентам.

(отв. – Чистофат Н.Б., Тарануха Т.В. , Коломоец С.П.,Сердюкова Л.Н., Горшанова И.С., Кузьменкова С.Е.,  руководители Отделений)
	Изучались и внедрялись в течение года
	
	

	10
	Управленческий учет по главе 100 «Федера-льное казначей-ство»
	
	Обеспечение технологической регламентации системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» и доработка ППО АКСИОК.net.

(отв. – Торбина Н.Б.)
	Изучение результатов внедрения ППО АКСИОК.net  в пилотных регионах.
(отв. – Чистофат Н.Б., Кузьменкова С.Е.)
	В течение года, принят в эксплуатацию приказом от 15.01.2009 № 11п в части расходных расписаний и смет
	
	

	11
	Эффектив-ная кадровая политика
	Наличие высоко-квалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения.
	Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

(отв. – Селиверстова В.С.)
	Разработка и утверждение приказа Управления «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу».
(отв. – Кузнецов Д.С.)
	Документ не поступал в 2009 году
	
	

	
	
	
	
	Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов государственных служащих, обеспечение соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.
(отв. – Кузнецов Д.С.)
	Исполнение и контроль ст. 16, 17 79-ФЗ
	
	

	
	
	
	
	Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу, мониторинг и устранение коррупционных рисков.
(отв. – Кузнецов Д.С.)
	В течение года не выявлено
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Федерального казначейства, установление системы обратной связи с получателями государственных услуг.

(отв. – Чистофат Н.Б., Жуков К.В., Кузнецов Д.С.)
	В течение года размещение информации на сайте УФК
	
	

	
	
	
	Выработка подходов по формированию кадрового резерва.
(отв. – Селиверстова В.С.)
	Подготовка проекта приказа УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу о формировании кадрового резерва.
(отв. – Кузнецов Д.С.)
	По мере получения из ФК, не поступал
	
	

	
	
	
	Выработка подходов к реализации Молодежной политики 

(отв. – Селиверстова В.С.)
	Разработка и утверждение приказа УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу, регулирующего порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально-психологической адаптации государственных служащих, впервые поступивших на гражданскую службу в УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу, и государственных служащих, назначенных на должность руководителя Отделения
                                   (отв. – Кузнецов Д.С.)
	Декабрь
	
	

	 12                                      
	Оптимиза-ция деятельно-сти
	
	Внедрение системы оценки результативности деятельности УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

(отв. – Селиверстова В.С.)
	Внедрение приказа УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу  «О закреплении за отделами Управления Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу показателей оценки результативности деятельности».

(отв. – Паршина З.М., Кузнецов Д.С..)
	Приказ от 20.04.2009           № 72п

	
	

	
	
	
	
	Внедрение Порядка формирования показателей оценки результативности деятельности Отделений.

(отв. – Паршина З.М.)
	Приказ от 30.01.2009 № 13п, анализ показателей по состоянию на 01.06.2009
	
	

	
	
	
	
	Внедрение Порядка формирования показателей оценки результативности деятельности отделов УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

(отв. – Паршина З.М.)
	Приказ от 20.04.2009              № 72п, анализ показателей по состоянию на 01.06.2009

	
	











